## Sheet1
入口 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能点 | UI负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 是否需要延期 | 实际完成时间 | 后端负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 是否需要延期 | 实际完成时间 | 前端负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 是否需要延期 | 实际完成时间 | 测试负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 是否需要延期 | 实际完成时间 | 完成状态
后台管理 | 任务管理 | 行业类型管理 | 行业类型分页查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 添加行业类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除行业类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除行业类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改行业类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  | 任务类型管理 | 任务类型分页查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改任务类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除任务类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除任务类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 添加任务类型 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 校验任务编码唯一 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查询任务编码枚举 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  | 任务标签管理 | 任务标签分页查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除任务标签 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除任务标签 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改任务标签 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 增加任务标签 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  | 任务管理 | 任务分页查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查看任务详情 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 审核任务 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  | 任务订单管理 | 任务订单列表查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查看订单详情 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-27 | 2020-04-02 |  |  |  | 测试开始
| 内容管理 | 消息模板管理 | 消息模板分页查询+模糊查询+消息类型+业务编码查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 添加消息模板（注意:先查询消息类型枚举+业务编码枚举） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 编辑消息模板 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除消息模板 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除消息模板 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 校验同类型下业务编码唯一 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  | 消息日志管理 | 消息日志分页查询+模糊查询+消息类型+业务编码查询（注：列表数据类型、编码通过枚举渲染） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除消息日志 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  | 广告位管理 | 增加广告位（注：校验广告位编码唯一） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改广告位（注：校验广告位编码唯一） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除广告位（注：已有广告不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除广告位（注：已有广告不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 分页查询广告位信息+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  | 广告管理 | 分页查询广告信息+模糊查询（注：状态根据枚举渲染） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 增加广告（注：广告位通过接口查寻、状态默认未发布） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改广告（注：广告位通过接口查寻、状态默认未发布） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除广告（注：已发布不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除广告（注：已发布不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 发布广告（注：发布状态由枚举值带出，已发布、已取消不允许再次发布） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-03-28 | 2020-04-03 |  |  |  | 测试开始
|  | 新闻分类管理 | 新闻分类分页查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 增加新闻分类 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改新闻分类 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除新闻分类（分类下有新闻不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除新闻分类（分类下有新闻不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  | 新闻管理 | 分页查询新闻信息+模糊查询+发布状态查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 增加新闻信息（注：分类由分类接口带入，附件采用通用附件接口） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改新闻信息（注：分类由分类接口带入，附件采用通用附件接口，已发布新闻不允许修改） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除新闻（已发布新闻不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除新闻(已发布新闻不允许删除) | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 发布新闻（已发布新闻不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
| 支付管理 | 支付商家管理 | 分页查询支付商家信息+模糊查询+商户类型（注：列表记录商户类型、启用状态通过枚举渲染） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 增加支付商家信息（注：启用状态枚举带出、商户类型枚举带出、判断商户号唯一） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改支付商家信息（注：启用状态枚举带出、商户类型枚举带出、判断商户号唯一） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除支付商家信息（注：已启用、下面包含支付渠道不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除支付商家信息（注：已启用、下面包含支付渠道不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 停用、启用支付商家 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  | 支付渠道管理 | 支付渠道分页查询+支付商家（注：列表渠道ID、渠道名称通过枚举接口渲染） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 增加支付渠道（注：支付渠道ID、支付渠道名称、状态由没觉接口带出、支付商家查询所有支付商家接口） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 修改支付渠道（注：支付渠道ID、支付渠道名称、状态由没觉接口带出、支付商家查询所有支付商家接口） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 删除支付渠道（注：已启动用支付渠道不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 批量删除支付渠道（注：已启动用支付渠道不允许删除） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 启用、停止支付渠道 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 左轩 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-30 | 2020-04-06 |  |  |  | 测试开始
|  | 支付订单管理 | 支付订单分页+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查看支付订单详情 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | 测试开始
|  | 转账订单管理 | 转账订单分页查询+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 转账订单详情 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | 测试开始
|  | 商户通知管理 | 商户通知分页查询、模糊查询（注意：成功失败状态颜色区分） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 商户通知删除 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | 测试开始
| 统计管理 | 统计管理 | 订单统计 | 孟嘉靖 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
|  |  | 会员统计 | 孟嘉靖 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
| 首页（暂定-由UI设计） |  |  | 孟嘉靖 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 未完成 | 2020-03-31 |  | 李正午 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
| 会员中心 | 会员等级管理 | 分页查询会员等级+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  |  |  | UI结束
|  |  | 增加会员等级（设置等级权限） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  |  |  | UI结束
|  |  | 删除会员等级 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  |  |  | UI结束
|  |  | 批量删除会员等级 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  |  |  | UI结束
|  |  | 修改会员等级 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-04 | 2020-04-09 |  |  |  | UI结束
|  | 等级权限管理 | 分页查询会员等级权限+模糊查询 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  |  | 增加会员等级权限（注意：等级权限编码必须唯一、由枚举带出、并增加权限要素） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  |  | 修改会员等级权限（注意：等级权限编码必须唯一、由枚举带出、并增加权限要素） | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  |  | 批量删除会员等级 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  |  | 删除会员等级 | [6 empty] | 李正午 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 左轩 | 2020-04-06 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-08 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  | 公司管理 | 公司列表分页查询+模糊查询+状态 | [6 empty] | 李正午 | [5 empty] | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | [5 empty] | UI结束
|  |  | 查看公司详情 | [6 empty] | 李正午 | [5 empty] | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | [5 empty] | UI结束
|  |  | 审核公司 | [6 empty] | 李正午 | [5 empty] | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | [5 empty] | UI结束
|  | 团队管理 | 团队列表分页查询+模糊查询+状态 | [6 empty] | 李正午 | [5 empty] | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | [5 empty] | UI结束
|  |  | 查看团队详情 | [6 empty] | 李正午 | [5 empty] | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | [5 empty] | UI结束
|  |  | 审核团队 | [6 empty] | 李正午 | [5 empty] | 左轩 | [5 empty] | 党开鑫 | [5 empty] | UI结束
用户中心 | 任务中心 | 发布任务 | 分页查询已完成任务 | 孟嘉靖 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 未完成 | 2020-03-26 |  | 李正午 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查看已完成任务详情 | 孟嘉靖 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 分页查询待审核任务 | 孟嘉靖 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 未完成 | 2020-03-26 |  | 李正午 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 可修改待审核任务、查看任务详情 | 孟嘉靖 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 李正午 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 分页查看已发布任务 | 孟嘉靖 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 未完成 | 2020-03-26 |  | 李正午 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查看已发布任务详情 | 孟嘉靖 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 选着竞标人、查看任务合同、托管任务赏金 | 孟嘉靖 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 验收完成任务 | 孟嘉靖 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  | 接收任务 | 分页查询我参与任务 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 李正午 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 查看我参与任务详情 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 提交竞标记录（参与竞标） | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 开始工作（任务开始执行） | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
|  |  | 确认验收任务 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 聂海洋 | [5 empty] | 谭文静 | [5 empty] | 王婷 | 2020-03-25 | 2020-03-31 |  |  |  | 测试开始
| 会员中心 | 会员等级管理 | 会员等级申请 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 黄辉勇 | [5 empty] | 谭文静 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 未完成 | 2020-03-27 |  | 党开鑫 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | UI结束
|  |  | 会员等级申请记录分页查询 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 黄辉勇 | [5 empty] | 谭文静 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 未完成 | 2020-03-27 |  | 党开鑫 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | UI结束
|  |  | 会员等级变更 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 未完成 | 2020-03-26 |  | 黄辉勇 | [5 empty] | 谭文静 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | UI结束
|  |  | 会员等级变更记录分页查询 | 翁少锋 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 未完成 | 2020-03-26 |  | 黄辉勇 | [5 empty] | 谭文静 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | UI结束
|  | 个人信息管理 | 个人信息管理、完善个人信息 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 谭文静 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
|  | 佣金管理 | 佣金记录分页查询 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 谭文静 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
|  |  | 佣金提现申请 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 黄辉勇 | [5 empty] | 谭文静 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
|  |  | 佣金体现申请分页查询 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-25 | 谭文静 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-03 | 2020-04-07 |  |  |  | UI结束
|  | 公司管理 | 创建公司、包含附件信息 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 未完成 | 2020-03-27 |  | 聂海洋 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 谭文静 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  |  |  | 后端完成
|  |  | 新增公司成员、分配岗位 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 未完成 | 2020-03-27 |  | 聂海洋 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 谭文静 | 2020-04-03 | 2020-04-03 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-06 | 2020-04-08 |  |  |  | 后端完成
|  |  | 完善公司信息 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 未完成 | 2020-03-27 |  | 聂海洋 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 谭文静 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  |  |  | 后端完成
|  |  | 添加、删除、修改岗位 | 翁少锋 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 未完成 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 谭文静 | 2020-04-06 | 2020-04-06 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-06 | 2020-04-09 |  |  |  | 后端完成
|  | 团队管理 | 创建团队、负责人附件 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 谭文静 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  |  | 创建团队成员、可删除 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 谭文静 | 2020-04-07 | 2020-04-07 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  |  | 完善团队信息 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 谭文静 | 2020-04-08 | 2020-04-08 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  |  | UI结束
|  | 项目管理 | 项目列表 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 谭文静 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  |  |  | UI结束
|  |  | 创建项目、上传项目附件、设置项目成员 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  |  |  | UI结束
|  |  | 删除项目 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-09 | 2020-04-10 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  |  |  | UI结束
|  |  | 完善项目信息 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  | UI结束
|  |  | 拆分项目任务、指定任务负责人 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-30 | 2020-03-31 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  | UI结束
|  |  | 时时更新任务进度 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 聂海洋 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-13 | 2020-04-14 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  | UI结束
|  |  | 查询项目甘特图 | 翁少锋 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 已完成 |  | 2020-03-27 | 黄辉勇 | [5 empty] | 谭文静 | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  |  |  | UI结束
|  | 工作计划 | 日程查看工作计划 | 孟嘉靖 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  |  |  | UI结束
|  |  | 添加工作计划 | 孟嘉靖 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  |  |  | UI结束
|  |  | 审核人审核工作计划 | 孟嘉靖 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-16 | 2020-04-17 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-20 | 2020-04-23 |  |  |  | UI结束
|  |  | 首页统计工作计划 | 孟嘉靖 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 已完成 |  | 2020-03-26 | 聂海洋 | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  |  |  | 王婷 | 2020-04-21 | 2020-04-24 |  |  |  | UI结束
|  |  | 分页、任务类型、行业类型、金额查询所有任务列表（注意：项目周期、项目金额排序） | 翁少锋 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-24 | 李正午 | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  | 前端完成
|  |  | 进入任务详情 | 翁少锋 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-24 | 聂海洋 | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  | 前端完成
|  |  | 发布任务（注意：必须登录未登录跳转到登录页面） | 翁少锋 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-24 | 黄辉勇 | 2020-04-03 | 2020-04-04 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  | 前端完成
|  |  | 用户注册 | 翁少锋 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-24 | 黄辉勇 | 2020-04-04 | 2020-04-05 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-21 | 2020-04-22 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-23 | 2020-04-27 |  |  |  | 前端完成
|  |  | 用户登录 | 翁少锋 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 已完成 |  | 2020-03-24 | 黄辉勇 | 2020-04-04 | 2020-04-05 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-27 | 2020-04-30 |  |  |  | 前端完成
|  |  | 首页新闻、广告轮播 | [6 empty] | 聂海洋 | 2020-04-04 | 2020-04-05 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-27 | 2020-04-30
|  |  | 最新成交动态 | [6 empty] | 李正午 | 2020-04-04 | 2020-04-05 |  |  |  | 谭文静 | 2020-04-23 | 2020-04-24 |  |  |  | 党开鑫 | 2020-04-27 | 2020-04-30 |  |  |  | 前端完成